Příloha č. 5

Požadavky na provedení díla

Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro rok 2023

Výzva č. 2/2023 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Příloha: Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce, kalkulace výdajů realizace akce.

Identifikace předkladatele

Název:		Městys Pozořice

IČO:		00282375

Charakteristika předmětu podpory

(splněno Před poskytnutí podpory, bude splněno Po zavedení Eng. mng.)

| Energetická politika | Před | Po |
| --- | --- | --- |
| Je formalizována. Existuje dokument, který stanovuje cíle a zásady hospodaření s energií v objektech v majetku žadatele o dotaci. |  |  |
| Určuje hranice systému energetického managementu. Existuje soupis budov a dalších zařízení v majetku žadatele. |  |  |
| Obsahuje závazek ke zvyšování energetické účinnosti. Je stanovena velikost dosažitelných úspor. |  |  |
| Stanovuje osobu/y odpovědné za přípravu, realizaci a kontrolu energetické politiky a součinnost jednotlivých organizací. |  |  |
| Je schválená odpovědným orgánem. (radou kraje, radou města, radou obce, vedením společnosti) |  |  |
| Plánování | Před | Po |
| Je známá alespoň roční spotřeba paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy v majetku žadatele – minulá a současná. |  |  |
| Jsou známy alespoň roční náklady na spotřebu paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy v majetku žadatele – minulé a současné. |  |  |
| Jsou sledována data pro jednotlivé budovy umožňující kontrolu plnění legislativních požadavků (podlahová plocha, energetická náročnost kWh/m2, realizovaná energeticky úsporná opatření atd.). |  |  |
| Jsou určeny priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti (např. jsou identifikovány budovy s významným potenciálem ke snížení spotřeby energie). |  |  |
| Existuje odhad spotřeby energie a nákladů pro následující období (1–3 roky). |  |  |
| Je navržen program zvýšení energetické účinnosti pro následující období včetně cílových hodnot, opatření a potřebných zdrojů. |  |  |

| Implementace a provoz | Před | Po |
| --- | --- | --- |
| Je vytvořen systematický přístup ke sledování a vyhodnocování nezbytných dat a informací pro energetické řízení. Je stanovena četnost a úroveň podrobnosti sběru dat o spotřebě energie, nákladech a faktorech s významným vlivem na spotřebu energie. |  |  |
| Způsob sledování a vyhodnocování umožňuje podávání zpráv o výsledcích energetického managementu pro různé úrovně řízení. |  |  |
| Je stanovena osoba / odbor odpovědný za údržbu a rozvoj systému sledování a vyhodnocování dat. |  |  |
| O politice, cílech a výsledcích energetického managementu jsou v pravidelných intervalech informovány odpovědné osoby. |  |  |
| Provozovatelé budov v majetku žadatele (odpovědné osoby) mají stanovenou odpovědnost a úlohy v plnění požadavků systému managementu hospodaření s energií. |  |  |
| Kontrola | Před | Po |
| Ve stanovených intervalech odpovědný orgán žadatele posuzuje skutečnou spotřebu energie proti očekávané spotřebě, vytváří záznam o nepříznivých odchylkách včetně možných příčin. |  |  |
| Odpovědný orgán žadatele posuzuje a přijímá nápravná opatření v případě odchylek od předpokládaného vývoje a stanovených cílů. |  |  |

Popis realizace akce a základních přínosů realizace akce

Zavedení energetického managementu v městyse Pozořice je systematickým krokem, který povede především k rozhodnutí, jaký objem aktivit by měl mít na starosti budoucí „energetický specialista“ obce, s jakými subjekty nejvíce spolupracovat, jaký používat vhodný nástroj energetického managementu, jaká data vyhodnocovat, jak nastavit procesy v rámci obce tak, aby docházelo k významným úsporám energie jak na stávajícím majetku (viz příloha Seznam objektů s adresami), tak i u nových objektů, aby budovy byly vystavěny v nejlepším možném energetickém standardu, apod. V rámci projektu budou realizovány především následující aktivity: Pořízení a zavedení informačního systému umožňujícího sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energie a vody na vybraných budovách majetku obce, včetně proškolení všech uživatelů a definice způsobu sběru dat, vč. dohledání dostupné dokumentace, případně vytvoření el. verzí pasportů objektů pro potřeby en. posouzení, sledování a návrhu opatření. Proškolení všech osob zapojených do procesu energetického managementu, tj. zaměstnanců úřadu městyse Pozořice a zástupců příspěvkových organizací. Zpracování úvodního přezkumu spotřeby a definování referenční spotřeby. Rozdělení spotřeby energie podle způsobu užití na všech zahrnutých budovách – rozdělení na vytápění (včetně přepočtu dle klimatických dat), teplou vodu, ostatní spotřebu. Definice budov s významnou spotřebou, hranic systému. Sestavení týmu energetického managementu obce, nastavení kompetencí a procesů v rámci EM. Formulace „Energetické politiky městyse Pozořice a příspěvkových organizací“ a její schválení vedením obce. Příprava metodiky plánování a návrh energetického plánu a plánu akcí pro rok 2024 včetně metodiky aktualizace plánu a zásobníku opatření. Navržení procesu přezkoumání a kontroly EM.

Harmonogram projektu

| Termín | Aktivita |
| --- | --- |
| Leden 2023 | výběr organizace implementující energetický management |
| Únor–březen 2023 | dohledání a vytvoření el. verze pasportu posuzovaných nemovitostí definice způsobu a periody sběru dat |
|  | proškolení účastníků procesu energetického managementu |
| Duben 2023 | zahájení pravidelného monitoringu spotřeby energie a vody |
| Květen–červen 2023 | přezkoumání spotřeby na vybraném majetku města; analýza stavu budov a spotřeb energie a vody, definice budov s významnou spotřebou energie a vody; rozdělení spotřeby podle způsobu užití |
|  | nastavení procesu plánování, vytvoření zásobníku opatření |
|  | energetická politika města; nastavení kompetencí, procesů a mandátu energetika města školení práce s IS |
| Červenec-září 2023 | vytvoření databáze legislativních povinností, lhůt servisu a údržby a dalších termínů |
| Říjen 2023 | předání díla, oficiální ukončení projektu |

Poznámka: Podle potřeby lze řádky přidat/odebrat.